家庭养育课堂视频录制项目招标需求

一、项目背景

面向父母及家庭照护者，现阶段制作24节科学养育主题课程，每节时长1.5-2分钟，需兼具专业性与传播性。

二、核心内容要求

课程主题：根据中国妇幼保健协会提供育儿学校标准课框架，结合WHO婴幼儿养育照护六大核心主题，涵盖婴幼儿健康指导、营养与喂养、安全保障、回应性照护、早期学习的机会等模块内容。

录制要求：语言通俗易懂，每节聚焦1个知识点，结构：痛点引入→解决方案→实践技巧。

三、制作技术要求

1.拍摄规格：分辨率：≥1080P（优先4K，XAVC S HD），帧率60fps，动态范围：支持HDR优先。

2.音频：实况转播模式，双声道立体声录制模式，底噪≤-60dB，需配备领夹式无线麦克风近距离拾音，建议多机位拍摄，包括广角全景、特写镜头以及微距镜头。

3.场景设计：实景拍摄，提供绿幕或设计背景。

4.后期制作：动态字幕，适课程内容灵活添加动画卡通人物、适配横版（16:9）版本，添加医院及项目团队角标、片头片尾（开始、结束画面、配音乐）、授课人简介。

四、交付标准

1.分3批次交付（8节/批），每批包含：粗剪版（供内容审核）、精编版（含包装特效）、分镜脚本及素材包。

2.最终成果：24节成片（MP4/MOV格式）。

3.拍摄原始素材（保留至少120天）。

五、服务团队要求

1.资质证明：除必要录制及剪辑制作资质外，需提供2个同类型教育类或科普类视频案例。

2.团队需包含：场景设计师、医学动画设计师（需案例展示）。

3.服务保障：服务期间由1位客户经理全程跟踪，执行共同管理服务，时时沟通双方需求，负责项目前期及执行过程中规范化培训和问题解决，确保项目顺利进行。

4.拍摄现场需配化妆师1名（提供每位授课老师2次化妆）。

5.拍摄现场配置现场录制摄影师1名。

- 项目周期

- 1.录制时间暂定2天，

2.合同签订后15天内完成脚本修订。

3.全项目周期不超过30个工作日。

七、报价须知

按分项报价：内容策划修订（脚本修订）/现场拍摄/场地租赁/绿幕或电子背景制作/卡通人物添加/后期剪辑/动画特效/化妆师/项目管理/差旅交通费用等